Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv izstrādes un ieviešanas pakalpojums

**Projekta izpildes laika grafiks**

04.12.2023.

| Darbu izpildes posmi | Apraksts | Posma izpildes termiņš  (skat. grafiku) |
| --- | --- | --- |
| 1. 1. | Projekta materiālu, dokumentācijas priekšizpēte. Informācijas apkopošana, projekta ietvara definēšana.  Mājaslapas dizaina skiču izstrāde, saskaņā ar struktūru, saskaņošana ar Pasūtītāju. | 04.12.–11.12.2023. |
| 1. 2. | Mājaslapas navigācijas izstrāde un/vai pilnveide, saskaņošana ar Pasūtītāju. | 12.12.–18.12.2023. |
| 1. 3. | Dizaina pilnveide, prototipa izstrāde testa/slēgtā vidē, saskaņošana ar Pasūtītāju. | 19.12.2023.–08.01.2024. |
| 1. 4. | Dizaina izstrāde un maketu izstrāde visiem līmeņiem, pilnveide un saskaņošana ar Pasūtītāju. | 18.12.2023.–12.01.2024. |
| 1. 5. | Vizuālā un funkcionālā programmēšana, testēšana, saskaņošana ar Pasūtītāju | 08.01.–23.02.2024. |
| 1. 6. | Mājaslapas testēšana. | 26.02.–11.03.2024. |
| 1. 7. | Programmatūras pilnveides/izmaiņu/korekciju veikšana saskaņā ar Pasūtītāja norādēm, atkārtota testēšana. | 12.03.–20.03.2024. |
| 1. 8. | Mājaslapas dokumentācijas sagatavošana, nodevuma sagatavošana un nodošana Pasūtītājam, vietnes publicēšana produkcijas vidē. | 20.03.–28.03.2024. |

Kristīne Marksa-Ose

Projekta vadītāja

Tālr. 29474874

kristine@digify.lv